## Sheet1
_
| SKN24-Final-2Team ¦ 프로젝트명: POLICITY | [11 empty] | 팀원 |  | 김은우, 김현수, 나혜린, 박정은, 전윤우 | [6 empty] | 진척 현황 |  |  |  | 중간 발표
[13 empty] | 작성일 |  | 2025.05.14 |  | 최종 수정일 | [8 empty] | 2026.05.29
[13 empty] | 시작일 |  | 2025.05.06. |  | 종료일 |  | 2026.06.30 |  |  | 진행 예정 |  |  |  | 최종 발표
[13 empty] | 총 프로젝트 기간: 8주(2026.05.06 ~ 2026.06.30.) | [8 empty] | 진행 완료 |  |  |  | 2026.06.30.
| 수행 단계 구분 | 업무 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | 상태 | Month | May | [25 empty] | June
[7 empty] | Week | week1 | [6 empty] | week2 | [6 empty] | week3 | [6 empty] | week4 | [6 empty] | week5 | [6 empty] | week6 | [6 empty] | week7 | [6 empty] | week8
[7 empty] | Day | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 1. 프로젝트 주제 선정 및 기획 | 1. 기획
|  | 세부 주제 선정 | 2026.05.06 | 2026.05.13 | 7일 | 완료
|  | 시장 조사 | 2026.05.12 | 2026.05.14 | 3일 | 완료
|  | WBS 작성 | 2026.05.14 | 2026.05.14 | 6일 | 완료
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 2026.05.14 | 2026.05.14 | 1일 | 완료
|  | 요구사항 정의 (초안) | 2026.05.14 | 2026.05.15 | 2일 | 완료
|  | 시나리오 설계서 작성 | 2026.05.19 | 2026.05.19 | 1일 | 완료
| 2. 데이터 수집 및 전처리 | 2.1 데이터 수집
|  | DB 모델링 및 설계 문서 작성 | 2026.05.15 | 2026.05.16 | 2일 | 완료
|  | 데이터 수집 | 2026.05.16 | 2026.05.18 | 3일 | 완료
2.2 데이터 전처리
|  | 데이터 전처리 | 2026.05.18 | 2026.05.20 | 3일 | 완료
|  | 데이터 전처리 결과 보고서 작성 | 2026.05.20 | 2026.05.20 | 1일 | 완료
| 3. 1차 AI 개발 | 3. 1차 AI 개발
|  | 활용 가능한 모델 탐색 | 2026.05.20 | 2026.05.20 | 1일 | 완료
|  | 시스템 아키텍쳐 설계 | 2026.05.21 | 2026.05.22 | 2일 | 완료
|  | 1차 모델 테스트 계획서 작성 | 2026.05.23 | 2026.05.24 | 2일 | 완료
|  | RAG 구현을 위한 벡터DB 구축 | 2026.05.24 | 2026.05.25 | 2일 | 완료
|  | 1차 모델 테스트 진행 및 결과서 작성 | 2026.05.26 | 2026.05.26 | 2일 | 완료
|  | LLM 활용 API 구현 | 2026.05.27 | 2026.05.28 | 3일 | 완료
| 4. 중간 발표 준비 | 4. 중간 발표 준비
|  | LLM 활용 데모페이지 구현 | 2026.05.28 | 2026.05.28 | 1일 | 완료
|  | 중간평가 PPT 및 발표 준비 | 2026.05.27 | 2026.05.28 | 2일 | 완료
|  | 중간 발표 | 2026.05.29 | 2026.05.29 | 1일 | 완료
|  | 중간평가 기반 추가 계획 수립 | 2026.05.29 | 2026.05.30 | 2일 | 완료
| 5. 2차 AI 개발 | 5. 2차 AI 개발
|  | 2차 모델 테스트 계획서 작성 | 2026.05.31 | 2026.05.31 | 1일 | 완료
|  | 2차 모델 고도화 | 2026.06.01 | 2026.06.02 | 2일 | 완료
|  | 2차 모델 테스트 진행 및 결과서 작성 | 2026.06.03 | 2026.06.04 | 2일 | 완료
| 6. 시스템 개발 | 6. 시스템 개발
|  | 요구사항 정의(최종안) | 2026.06.05 | 2026.06.06 | 2일 | 완료
|  | 화면 설계 | 2026.06.06 | 2026.06.09 | 4일 | 완료
|  | 시스템 구성 설계 | 2026.06.10 | 2026.06.10 | 1일 | 완료
|  | 시스템 테스트 계획서 작성 | 2026.06.11 | 2026.06.11 | 1일 | 완료
|  | 프론트엔드 구현 | 2026.06.12 | 2026.06.16 | 5일 | 완료
|  | 백엔드 구현 | 2026.06.12 | 2026.06.16 | 5일 | 완료
|  | 단위 테스트 진행 및 수정 | 2026.06.17 | 2026.06.18 | 2일 | 완료
|  | 시스템 배포 | 2026.06.18 | 2026.06.18 | 1일 | 완료
|  | 통합 테스트 진행 및 결과서 작성 | 2026.06.19 | 2026.06.20 | 2일 | 완료
| 7. 배포 및 검수 | 7. 배포 및 검수
|  | 베타 테스트 시작 | 2026.06.20 | 2026.06.20 | 1일 | 완료
|  | 시스템 검수 및 트러블 슈팅 | 2026.06.20 | 2026.06.25 | 6일 | 미완료
| 8. 문서 작성 및 최종 발표 | 8. 최종 발표 준비
|  | 최종 산출물 점검 및 제출 | 2026.06.26 | 2026.06.26 | 1일 | 미완료
|  | 시연 영상 제작 | 2026.06.27 | 2026.06.27 | 1일 | 미완료
|  | 최종 프로젝트 PPT 제작 및 발표 준비 | 2026.06.27 | 2026.06.29 | 3일 | 미완료
|  | 최종 발표 | 2026.06.30 | 2026.06.30 | 1일 | 미완료